## Slide 1
DOSSIER DE
CLÔTURE
PHASE 2 — CONCEPTION ET DESIGN
Jours J6 à J15 — Support de validation
AMI/CEBEVIRHA/FLUVIAC/PPB/2026
Synthèse des travaux de conception, en vue du PV de validation (J15)
Durée
J6 → J15, sur 75 jours
Statut
Contenu complet — validation formelle en attente

## Slide 2
RAPPEL
Documents déjà partagés avec l'équipe
PAR MAIL
Quatre documents ont déjà été transmis par mail à l'équipe et validés lors des réunions du 05/08 et du 07/08/2026 ; ce dossier ne les re-détaille pas, il présente ce qui a été produit depuis.
Rapport de démarrage
Cadrage initial de la mission
Rapport de cadrage
Analyse et orientations techniques
Maquettes initiales du PPB
Premières versions du passeport
Schéma de délivrance (V1)
Version initiale, avant enrichissements
Le schéma de délivrance a beaucoup évolué depuis : impression décentralisée, synchronisation automatique, conformité d'itinéraire. Ce dossier présente uniquement la version enrichie.
2 / 12

## Slide 3
SOMMAIRE
Structure du dossier
01
Rappel du périmètre
Objectif et activités attendues de la Phase 2
02
Maquettes du PPB (J6-J7)
Format, mise en page, 2 versions linguistiques
03
Sécurisation (J8-J9)
QR, guillochés, impression décentralisée
04
Architecture numérique (J11-J12)
BDD, API, diagrammes, infrastructure
05
Système de contrôle (J13-J14)
App mobile, hors-ligne, synchronisation
06
Décisions structurantes
Paiement, configuration dynamique, itinéraire
07
Livrables produits
Liste complète des documents
08
Validation demandée (J15)
Ce qui reste, et la suite (Phase 3)
3 / 12

## Slide 4
RAPPEL DU PÉRIMÈTRE
Phase 2 — Conception et design
J6 → J15
« Concevoir la nouvelle mouture physique du PPB et l'architecture du système numérique. »
1
J6-J7 — Format et mise en page
Design couverture, mise en page 4 pages A5, typographies bilingues, éléments de sécurité visuels.
2
J8-J9 — Contenu et sécurisation
QR Code, hologramme, guillochés, papier sécurisé, certification imprimeries locales.
3
J10 — Validation intermédiaire
Présentation des maquettes, recueil des observations, ajustements.
4
J11-J12 — Architecture plateforme
Modélisation BDD, architecture API REST, diagrammes de flux, infrastructure, schéma impression.
5
J13-J14 — Système de contrôle
App mobile contrôle, mode hors-ligne, protocole de vérification QR, synchronisation.
6
J15 — Synthèse et validation
Compilation du schéma numérique global, présentation CEBEVIRHA, PV de validation.
4 / 12

## Slide 5
J6-J7 · LIVRÉ
Maquettes du PPB
2 VERSIONS
Passeport A5, 4 pages recto-verso sur une feuille A4 pliée, avec fond guilloché de sécurité, logo CEBEVIRHA et numérotation en cases.
Version FR/EN
Cameroun et échanges anglophones
Version FR/AR
Tchad, RCA — mise en page RTL
Sécurité visuelle
Guilloché, comb boxes, QR
Prêt à imprimer
Gabarit versionné (gabarit_version)
Textes modifiables
Circuit à deux comptes (proposé/validé)
Livrables : Passeport_Betail_A5_4pages.docx (FR/EN) et Passeport_Betail_A5_4pages_FR_AR.docx.
5 / 12

## Slide 6
J8-J9 · LIVRÉ
Contenu et sécurisation
DÉCENTRALISÉE ENCADRÉE
Éléments de sécurité du document et garde-fous de l'impression décentralisée par pays.
QR + signature
RSA-2048 / ECDSA P-256
Plage fermée
Aucune génération libre de numéros
Matériel contrôlé
Papier, encre validés CEBEVIRHA
Déclaration obligatoire
Avant remise aux postes vétérinaires
Droit de suspension
En cas d’anomalie constatée
Détail complet dans le Schéma de délivrance et le Document technique, Module 3 — Impression.
6 / 12

## Slide 7
J11-J12 · LIVRÉ
Architecture de la plateforme numérique
3 DOCUMENTS
Modélisation des données, architecture applicative, diagrammes de flux et choix d'infrastructure.
PostgreSQL + PostGIS
17 entités modélisées
FastAPI + React
6 services métier, API REST
OVHcloud
Hébergement souverain francophone
11 diagrammes UML
Cas d’usage à déploiement
Config. dynamique
Formulaires et prix sans code
Livrables : Document de conception, Document technique d'implémentation, Document d'architecture technique.
7 / 12

## Slide 8
J13-J14 · LIVRÉ
Système de contrôle
EN LIGNE / HORS-LIGNE
Application mobile de contrôle aux frontières, avec vérification garantie même sans connexion.
PWA installable
Sans magasin d’application
Hors-ligne 60 jours
Cache local de clés publiques
Sync automatique
Push + pull, sans action agent
Conformité trajet
Vérifie l’itinéraire déclaré
Repli papier
Si itinéraire non synchronisé
Le mécanisme de synchronisation différentielle (delta) limite la consommation de données sur le terrain.
8 / 12

## Slide 9
DÉCISIONS STRUCTURANTES
Choix majeurs pris durant la Phase 2
1
Paiement à deux vitesses
En ligne (CinetPay) automatique sous plafond ; présentiel/virement validé par un agent CEBEVIRHA au-delà.
Module 2
2
Configuration dynamique
Formulaires, prix et plafonds pilotables par le Super Admin, sans code ni redéploiement.
Module Admin
3
Itinéraire non prédéfini
Origine/destination déclarées à l’émission, jamais à la commande — déterminent la validité du trajet.
Module 4/5
4
Impression décentralisée encadrée
Plage fermée, matériel contrôlé, déclaration obligatoire, droit de suspension.
Module 3
5
Textes du gabarit sous contrôle
Seul le texte est modifiable, jamais la sécurité — circuit à deux comptes distincts.
Module Admin
9 / 12

## Slide 10
LIVRABLES PRODUITS
Documents disponibles pour validation
Passeport_Betail_A5_4pages.docx / _FR_AR
Maquettes du PPB, 2 versions linguistiques
Schema_Delivrance_PPB.docx
8 phases, impression décentralisée, synchronisation
Document_Conception_PPB.docx
11 diagrammes UML, du cas d’usage au déploiement
Document_Technique_Implementation_PPB.docx
Spécifications par module, endpoints API
Document_Architecture_Technique_PPB.docx
Couches, choix technologiques, qualités transverses
Guide_Developpement_Iteratif_Hebergement_PPB.docx
Ordre de conception, hébergement OVHcloud
Prerequis_Paiement_En_Ligne_PPB.docx
Intégration CinetPay, zone CEMAC
PPB_Prototype.jsx
Prototype visuel interactif, tous scénarios
10 / 12

## Slide 11
VALIDATION DEMANDÉE
J15 — Ce qui reste, et la suite
Demande de validation formelle (PV — J15)
La CEBEVIRHA est invitée à valider par écrit les maquettes du PPB, l'architecture technique et le schéma de délivrance présentés dans ce dossier, afin de clore officiellement la Phase 2 et d'autoriser le démarrage de la Phase 3.
Phase 3 — Développement et intégration (J16 → J40)
!
J16-J22 — Backend
API FastAPI, PostgreSQL, Auth JWT+RBAC, QR signé, impression décentralisée.
!
J23-J30 — Frontend Web
Interface admin, module émission, tableau de bord, cartographie.
!
J31-J36 — Application mobile
PWA contrôle, scanner QR, vérification online/offline, sync.
!
J37-J40 — Statistiques et tests
Tableaux analytiques, tests end-to-end, performance, sécurité.
11 / 12

## Slide 12
Phase 2 — contenu complet,
validation formelle attendue
Maquettes, architecture et système de contrôle sont prêts. Un PV de validation CEBEVIRHA ouvrira la voie à la Phase 3 — Développement.
Merci de votre attention
CEBEVIRHA — Commission Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques